## Hoja1
PT | PROYECTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | COMPONENTE | PORCENTAJE DE AVANCE | Fecha 50 % | Fecha 75 % | Fecha 100 % | FECHA Estimada de Entrega | Asignación Actividad | RESPONSABLE | Fecha ultima entrega
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Guia Plan de Manejo Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Yeimy Niño | Jose Rangel | 2026-02-12
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Formato _análisis de riesgos | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Yeimy Niño | Jose Rangel | 2026-02-12
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Guia Caracterización Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2025-02-17 | Yeimy Niño | Jose Rangel | 2026-02-01
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Guia Plan de Manejo Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Yeimy Niño | Jose Rangel | 2026-02-12
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Formato _análisis de riesgos | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Yeimy Niño | Jose Rangel | 2026-02-12
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Guia Caracterización Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2025-02-17 | Yeimy Niño | Jose Rangel | 2026-02-09
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Guia Plan de Manejo Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Juliana Camargo | Jose Rangel | 2026-02-12
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Formato _análisis de riesgos | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Juliana Camargo | Jose Rangel | 2026-02-12
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Guia Caracterización Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 2025-02-17 | Juliana Camargo | Jose Rangel | 2026-02-14
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Guia Plan de Manejo Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Juliana Camargo | Jose Rangel | 2026-02-12
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Formato _análisis de riesgos | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Juliana Camargo | Jose Rangel | 2026-02-12
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Guia Caracterización Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 2025-02-17 | Juliana Camargo | Jose Rangel | 2026-02-13
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Guia Plan de Manejo Ambiental | Componente Ambiental | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Alejandor Moya | Jose Rangel
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Formato _análisis de riesgos | Componente Ambiental | 0.75 | 2026-02-03 | 2026-02-10 |  | 2025-02-17 | Alejandor Moya | Jose Rangel | 2026-02-10
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Guia Caracterización Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2025-02-17 | Alejandor Moya | Jose Rangel | 2026-02-13
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Anexo 1 plano xxxx | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Daniel Royero | Edgardo Vergara
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | APU civil | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Daniel Royero | Edgardo Vergara
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Guia estructuracion comp civil | Componente Civil | 0.5 | 2026-02-11 |  |  | 2025-02-17 | Daniel Royero | Edgardo Vergara | 2026-02-11
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Anexo 1 plano xxxx | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Daniel Royero | Edgardo Vergara
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | APU civil | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Daniel Royero | Edgardo Vergara
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Guia estructuracion comp civil | Componente Civil | 0.5 | 2026-02-05 |  |  | 2025-02-17 | Daniel Royero | Edgardo Vergara | 2026-02-05
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Anexo 1 plano xxxx | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Edna Perdomo | Edgardo Vergara
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | APU civil | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Edna Perdomo | Edgardo Vergara
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Guia estructuracion comp civil | Componente Civil | 0.5 | 2026-02-15 |  |  | 2025-02-17 | Edna Perdomo | Edgardo Vergara | 2026-02-15
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Anexo 1 plano xxxx | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Edna Perdomo | Edgardo Vergara
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | APU civil | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Edna Perdomo | Edgardo Vergara
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Guia estructuracion comp civil | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Edna Perdomo | Edgardo Vergara
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Anexo 1 plano xxxx | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Sara Gonzalez | Edgardo Vergara
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | APU civil | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Sara Gonzalez | Edgardo Vergara
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Guia estructuracion comp civil | Componente Civil | 0.5 | 2026-02-12 |  |  | 2025-02-17 | Sara Gonzalez | Edgardo Vergara | 2026-02-12
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Formato memorias de calculo | Componente Eléctrico | 0.5 | 2026-02-13 |  |  | 2025-02-17 | Sandra Vargas | Jesús Tovar | 2026-02-13
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Anexo 2 Plano xxxxx | Componente Eléctrico | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Sandra Vargas | Jesús Tovar
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Formato memorias de calculo | Componente Eléctrico | 0.5 | 2026-02-13 |  |  | 2025-02-17 | Sandra Vargas | Jesús Tovar | 2026-02-13
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Anexo 2 Plano xxxxx | Componente Eléctrico | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Sandra Vargas | Jesús Tovar
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Formato memorias de calculo | Componente Eléctrico | 0.75 | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  | 2025-02-17 | Daniel Torres | Jesús Tovar | 2026-02-17
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Anexo 2 Plano xxxxx | Componente Eléctrico | 0.75 | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 2025-02-17 | Daniel Torres | Jesús Tovar | 2026-02-13
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Formato memorias de calculo | Componente Eléctrico | 0.75 | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  | 2025-02-17 | Daniel Torres | Jesús Tovar | 2026-02-16
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Anexo 2 Plano xxxxx | Componente Eléctrico | 0.75 | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  | 2025-02-17 | Daniel Torres | Jesús Tovar | 2026-02-13
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Formato memorias de calculo | Componente Eléctrico | 0.5 | 2026-02-10 |  |  | 2025-02-17 | Hermes Zapata | Jesús Tovar | 2026-02-10
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Anexo 2 Plano xxxxx | Componente Eléctrico | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Hermes Zapata | Jesús Tovar
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Modelo de la metodologia ajustada | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Presupuesto de referencia | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Modelo de sostenibilidad | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Solicitud determinacion procedencia oportunidad consulta previa | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Modelo de la metodologia ajustada | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Presupuesto de referencia | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Modelo de sostenibilidad | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Solicitud determinacion procedencia oportunidad consulta previa | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Modelo de la metodologia ajustada | Componente Mga - Guia Metodologica | 1 | 2026-02-03 |  | 2026-02-16 | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes | 2026-02-16
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Presupuesto de referencia | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Modelo de sostenibilidad | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Solicitud determinacion procedencia oportunidad consulta previa | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Modelo de la metodologia ajustada | Componente Mga - Guia Metodologica | 1 |  |  | 2026-02-03 | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes | 2026-02-03
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Presupuesto de referencia | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Modelo de sostenibilidad | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  | en | cuerpos | de | agua | artificiales
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Solicitud determinacion procedencia oportunidad consulta previa | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  | en | cuerpos | de | agua | artificiales
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Modelo de la metodologia ajustada | Componente Mga - Guia Metodologica | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes | 2026-02-09 | en | cuerpos | de | agua | artificiales
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Presupuesto de referencia | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  | en | cuerpos | de | agua | artificiales
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Modelo de sostenibilidad | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  | en | cuerpos | de | agua | artificiales
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Solicitud determinacion procedencia oportunidad consulta previa | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  | en | cuerpos | de | agua | artificiales
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Presupuesto General | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  | en | cuerpos | de | agua | artificiales
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Analisis flujo de fondos | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  | en | cuerpos | de | agua | artificiales
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Presupuesto General | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  | en | cuerpos | de | agua | artificiales
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Analisis flujo de fondos | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  | en | cuerpos | de | agua | artificiales
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Presupuesto General | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  | en | cuerpos | de | agua | artificiales
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Analisis flujo de fondos | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  | en | cuerpos | de | agua | artificiales
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Presupuesto General | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  | en | cuerpos | de | agua | artificiales
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Analisis flujo de fondos | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  | en | cuerpos | de | agua | artificiales
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Presupuesto General | Componente Presupuestal | 1 | 2026-02-05 |  | 2026-02-12 | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes | 2026-02-12
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Analisis flujo de fondos | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes
|  |  |  | 0.5 | 2026-02-03 | [5 empty] | 2026-02-03
Formulas:
Fecha 75 % = +Seg_Proyectos_Tipo[[#This Row],[Fecha 50 %]]+2
Fecha ultima entrega = +IF(AND(ISNUMBER([Fecha 100 %]),[Fecha 100 %]>DATE(1900,2,1)),[Fecha 100 %],IF(AND(ISNUMBER([Fecha 75 %]),[Fecha 75 %]>DATE(1900,2,1)),[Fecha 75 %],IF(AND(ISNUMBER([Fecha 50 %]),[Fecha 50 %]>DATE(1900,2,1)),[Fecha 50 %],"")))
Fecha 50 % = +Seg_Proyectos_Tipo[[#This Row],[Fecha 50 %]]+2

## Hoja2
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | % AVANCE | FECHA DE ENTREGA
COMPONENTE AMBIENTAL | Guia Plan de Manejo Ambiental
Formato _análisis de riesgos
Guia Caracterización Ambiental
COMPONENTE CIVIL | Anexo 1 plano xxxx
APU civil
Guia estructuracion comp civil
COMPONENTE ELÉCTRICO | Formato memorias de calculo
Anexo 2
COMPONENTE PRESUPUESTAL | Presupuesto flujo de fondos
Analisis flujo de fondos
COMPONENTE MGA - GUIA METODOLOGICA | Modelo de la metodologia ajustada
Presupuesto de referencia
Modelo de sostenibilidad
Solicitud-determinacion-procedencia-oportunidad-consulta-previa-